## Hoja1
Gantt de Proyecto 1 |  | Melissa
| Grupal | Yanicsa |  |  |  |  | 2025-07-01
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TAREA 1 Entregable 1 | bar: 2 to 2025-07-01 6
Epic 1: Gestión de Usuarios
Feature 1.1: Registro de Usuarios
PBI 1.1.1: Crear un formulario de registro con validaciones básicas | bar: 2025-07-01 7 to 2025-07-01 9
PBI 1.1.2: Implementar el almacenamiento de usuarios en archivo JSON/CSV. | bar: 2025-07-01 10 to 2025-07-01 12
PBI 1.1.3: Validar que la cédula no se repita. | bar: 2025-07-01 13
Feature1. 2: Inicio de Sesión
PBI 1.2.1: Crear formulario de login. | bar: 2025-07-01 7 to 2025-07-01 8
PBI 1.2.2: Implementar autenticación con cédula y contraseña contra el archivo json. | bar: 2025-07-01 9 to 2025-07-01 10
PBI 1.2.3: Recuperar datos desde el JSON del usuario logeado. | bar: 2025-07-01 11 to 2025-07-01 12
PBI 1.2.4: Mostrar mensaje de error si falla el login. | bar: 2025-07-01 13
Epic 2: Gestión de Grupos
Feature 2.1: Crear Grupo
PBI 2.1.1: Crear formulario para ingresar nombre e imagen del grupo. | bar: 2025-07-01 14 to 2025-07-01 15
PBI 2.1.2: Permitir selección de usuarios existentes para formar el grupo. | bar: 2025-07-01 16 to 2025-07-01 17
PBI 2.1.3: Guardar grupo en archivo JSON | bar: 2025-07-01 18 to 2025-07-01 20
Feature 2.2: Visualizar Grupos
PBI 2.21: Mostrar lista de grupos con imagen y nombre | bar: 2025-07-01 14 to 2025-07-01 16
PBI 2.2.2: Mostrar miembros del grupo y sus balances | bar: 2025-07-01 17 to 2025-07-01 19
Epic 3: Registro de Gastos
Feature 3.1: Añadir Gastos
PBI 3.1.1: Crear formulario para ingresar nombre, descripción, enlace, monto, quién lo pago y a quiénes incluye, fecha. | bar: 2025-07-01 21 to 2025-07-01 22
PBI 3.1.2: Validar que los usuarios seleccionados pertenezcan al grupo. | bar: 2025-07-01 23 to 2025-07-01 24
PBI 3.1.3: Guardar gasto en archivo JSON | bar: 2025-07-01 25 to 2025-07-01 26
Feature 3.2: Visualizar Gastos
PBI 3.21: Mostrar lista de gastos registrados por el usuario. | bar: 2025-07-01 20 to 2025-07-01 22
PBI 3.2.2: Mostrar lista de gastos asociados al usuario. | bar: 2025-07-01 23 to 2025-07-01 24
Epic 4: Estadísticas y Reportes
Feature 4.1: Balance por Grupo
PBI 4.1.1: Calcular cuánto debe o le deben a cada usuario dentro del grupo | bar: 2025-07-01 25 to 2025-07-01 26
PBI 4.1.2: Mostrar balance en pantalla del grupo | bar: 2025-07-01 27 to 2025-07-01 28
Feature 4. 2: Balance General del Usuario
PBI 4.2.1: Calcular balance total del usuario. | bar: 2025-07-01 29 to 2025-07-01 30
Feature 4.3: Generar reportes
PBI 4.3.1: Mostrar reporte en pantalla. | bar: 2025-07-01 27 to 2025-07-01 29
PBI 4.3.2: Permitir seleccionar rango de fecha anual o mensual. | bar: 2025-07-01 30